## A专案新增需求开发
A专案新增需求开发计划表
序号 |  | 项目 | 细项 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 预计结束时间 | 工时（人/天） | 成本(人力成本600元/天)
| 2.7 | 信息化需求 | [5 empty] | 待开展
| 1 | 现场各类设备物料状态实时更改 | 1.机床物料状态增删改 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2 | 1200
|  |  | 2.托盘物料状态增删改 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-08 | 2 | 1200
|  |  | 3.AGV物料状态增删改 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  |  | 2 | 1200
|  |  | 4.台车物料状态增删改 | 2021-08-07 | 2021-08-10 |  |  | 2 | 1200
| 2 | 现场设备是否启用功能开发 | 1.物料架 | 2021-08-11 | 2021-08-14 |  |  | 2 | 1200
|  |  | 2.机床 | 2021-08-15 | 2021-08-17 |  |  | 1 | 600
| 3 | AGV充电阈值设定 | 1.AGV充电设定功能开发 | 2021-08-18 | 2021-08-19 |  |  | 1 | 600
|  |  | 2.AGV充电电量设置 | 2021-08-20 | 2021-08-21 |  |  | 1 | 600
| 4 | 现场设备备用监管程序开发 | 1.远程热备程序开发 | 2021-08-22 | 2021-08-25 |  |  | 3 | 1800
|  |  | 2.远程热备数据获取功能开发 | 2021-08-26 | 2021-08-28 |  |  | 2 | 1200
|  |  | 3.远程热备数据更新功能开发 | 2021-08-29 | 2021-08-31 |  |  | 1 | 600
| 合计 | [6 empty] | 19 | 11400